| «Кöрткерöс» муниципальнöй районса администрация |  |  | Администрация муниципального района «Корткеросский» |
| --- | --- | --- | --- |
| ШУÖМ |  |  |  |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  |  |  |
| 19.12.2019 |  | № 1486 |  |
| с.Корткерос, Корткеросский район, Республика Коми |  |  |  |

Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии, тепловых и водопроводных сетей на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 № 889, Организационно-методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах РФ, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203, администрация муниципального района «Корткеросский» постановляет:

1. Утвердить сводный годовой план ремонтов источников тепловой энергии, тепловых и водопроводных сетей на 2020 год (далее-Сводный годовой план) согласно приложению.

2. Ресурсоснабжающей организации Корткеросский филиал АО «Коми тепловая компания» произвести ремонт источников тепловой энергии, тепловых и водопроводных сетей в срок согласно Сводному годовому плану.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации МО МР «Корткеросский».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

И.о. руководителя администрации                                            Л.Нестерова

Приложение

к постановлению администрации

муниципального района «Корткеросский»

19.12.2019 № 1486

Сводный годовой план

ремонтов источников тепловой энергии, тепловых и водопроводных сетей на 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия, наименование объекта, краткое описание работ | Описание оборудования (инвентарный №, марка, по сетям: условный диаметр, метраж, материал) |  | Адресная характеристика (адрес объекта) | Вид работ (выбрать из списка) | Период проведения работ (выбрать из списка) |  | Отлучаемый ресурс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | старое оборудование (если есть) | новое оборудование (если есть) |  |  | начало работ | окончание работ |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 13 | 14 | - |
| # 1 | # Ремонт котла | # котел КВГМ 10/150 №1 фестонная и конвективная часть | # котел КВГМ 10/150 №1 фестонная и конвективная часть | # котельная с. Корткерос | # ремонт | # июль | # август | # - |
| # 2 | # Р и ТО котлового оборудования котельной |  | # Очистка, промывка и опрессовка водогрейных котлов ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры, в пределах котла | # котельная с. Корткерос | # ремонт | # май | # май | # - |
| # 3 | # Р и ТО тепловых сетей | # тепловые трассы и трассы ГВС с. Корткерос | # Гидравлические испытания на прочность и плотность, ТК участков трасс, не выдержавших гидравлические испытания | # тепловые трассы и трассы ГВС с. Корткерос | # ремонт | # май | # июнь | # - |
| # 4 | # Ремонт участка ветхих тепловых сетей Надземной прокладки | # трасса ст. ДН 89 в минвате длиной 50,0 м. + ГВС ст. ДН 40 | # Труба Твин в ППУ оц 89*57 длиной 50,0 м., туба 89*32 длиной 50,0 м. | # ул. Советская 210 д/сад (комбинат) | # ремонт | # июнь | # июнь | - |
| # 5 | # Ремонт участка ветхих тепловых сетей Надземной прокладки | # трасса ст. ДН 159 в минвате длиной 65,0 м. + ХВС ст. ДН 76 | # Труба Твин в ППУ оц 159*76 длиной 65,0 м. и труба в ППУ оц 159 - 65,0 м. | # ул. Советская 140-138 (арка) | # ремонт | # июль | # июль | - |
| # 6 | # Ремонт участка ветхих тепловых сетей Надземной прокладки | # трасса ст. ДН 159 в минвате длиной 25,0 м. | # Труба в ППУ оц ДН 159 длиной 50,0 м. | # ул. Советская 209-205 (Артеев) | # ремонт | # август | # август | - |
| # 7 | # Ремонт участка ветхих тепловых сетей Подземной прокладки | # трасса ст. ДН 159 в минвате длиной 30,0 м. + ГВС ст. ДН 57 | # Труба Твин в ППУ оц 159*57 длиной 60,0 м. | # ул. Советская от котельной на Сангородок | # ремонт | # июль | # июль | - |
| # 8 | # Ремонт системы теплоснабжения с заменой запорной арматуры на изолированную |  | # 2 шт. в ППУ 159 Арматура изолированная | # ул. Советская 209-205 (Артеев) | # ремонт | # август | # август | - |
| # 9 | # Р и ТО котлового оборудования |  | # Очистка, промывка и опрессовка водогрейных котлов ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры, в пределах котла | # котельная п. Аджером | # ремонт | # май | # май | - |
| # 10 | # Р и ТО запорной арматуры котельной |  |  | # котельная п. Аджером | # ремонт | # май | # июнь | - |
| # 11 | # Ремонт и ТО тепловых сетей | # тепловые трассы п. Аджером | # Гидравлические испытания на прочность и плотность, ТК участков трасс, не выдержавших гидравлические испытания | # все сети | # ремонт | # май | # июнь | - |
| # 12 | # Р и ТО котлового оборудования |  | # Очистка, промывка и опрессовка водогрейных котлов ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры, в пределах котла | # Квартальная котельная, кот спецшколы, кот новой школы | # ремонт | # май | # май | - |
| # 13 | # Р и ТО тепловых сетей | # тепловые трассы с. Сторожевск | # Гидравлические испытания на прочность и плотность, ТК участков трасс, не выдержавших гидравлические испытания | # все сети | # ремонт | # май | # май | - |
| # 14 | # Р и ТО котлового оборудования |  | # Очистка, промывка и опрессовка водогрейных котлов ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры, в пределах котла | # Котельная с. Большелуг | # ремонт | # май | # май | - |
| # 15 | # Р и ТО тепловых сетей | # тепловые трассы с. Большелуг | # Гидравлические испытания на прочность и плотность, ТК участков трасс, не выдержавших гидравлические испытания | # все сети | # ремонт | # май | # май | - |
| # 16 | # Р и ТО котлового оборудования |  | # Очистка, промывка и опрессовка водогрейных котлов ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры, в пределах котла | # котельная с. Богородск | # ремонт | # май | # май | - |
| # 17 | # Р и ТО тепловых сетей | # тепловые трассы с. Большелуг | # Гидравлические испытания на прочность и плотность, ТК участков трасс, не выдержавших гидравлические испытания | # все сети | # ремонт | # май | # май | - |
| # 18 | # Р и ТО котлового оборудования |  | # Очистка, промывка и опрессовка водогрейных котлов ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры, в пределах котла | # котельная п.Подтыбок | # ремонт | # май | # май | - |
| # 19 | # Р и ТО тепловых сетей | # тепловые трассы п. Подтыбок | # Гидравлические испытания на прочность и плотность, ТК участков трасс, не выдержавших гидравлические испытания | # все сети | # ремонт | # май | # май | - |
| # 20 | # Ремонт утепления и гидроизоляции трасс | # от ТУ 3 до подземки на ул. Рабочая длиной 420,0 пог.м. ДН 100 | # УРСА - 20 куб.м.; стеклопластик РСТ -3 рул. | # все сети | # ремонт | # сентябрь | # октябрь | - |
| # 21 | # Р и ТО котлового оборудования |  | # Очистка, промывка и опрессовка водогрейных котлов ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры, в пределах котла | # котельная с. Подъельск | # ремонт | # май | # май | - |
| # 22 | # Текущий ремонт и ТО тепловых сетей | # тепловые трассы п. Подъельск | # Гидравлические испытания на прочность и плотность, ТК участков трасс, не выдержавших гидравлические испытания | # котельная с. Подъельск | # ремонт | # май | # май | - |
| # 23 | # Р и ТО котлового оборудования |  | # Очистка, промывка и опрессовка водогрейных котлов ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры, в пределах котла | # котельная с. Керес | # ремонт | # май | # май | - |
| # 24 | # Текущий ремонт и ТО тепловых сетей | # тепловые трассы с. Керес | # Гидравлические испытания на прочность и плотность, ТК участков трасс, не выдержавших гидравлические испытания | # все сети | # ремонт | # май | # май | - |
| # 25 | # Ремонт утепления и гидроизоляции трасс | # ДН 100 длиной 200 м.; ДН 76 длиной 110 пог. м | # УРСА - 15 куб.м.; стеклопластик РСТ - 3 рул. | # от котельной и до здания МДОУ СОШ | # ремонт | # сентябрь | # октябрь | - |
| # 26 | # Р и ТО котлового оборудования |  | # Очистка, промывка и опрессовка водогрейных котлов ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры, в пределах котла | # котельная п. Визябож | # ремонт | # май | # май | - |
| # 27 | # Ремонт утепления и гидроизоляции трасс | # ДН 76 57 длиной 100 м.; | # УРСА - 5 куб.м.; стеклопластик РСТ - 2 рул. | # все сети | # ремонт | # сентябрь | # октябрь | - |
| # 28 | # Р и ТО тепловых сетей | # тепловые трассы п. Визябож | # Гидравлические испытания на прочность и плотность, ТК участков трасс, не выдержавших гидравлические испытания | # все сети | # ремонт | # май | # май | - |
| # 29 | # Р и ТО котлового оборудования |  | # Очистка, промывка и опрессовка водогрейных котлов ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры, в пределах котла | # котельная п. Усть-Лэкчим | # ремонт | # май | # май | - |
| # 30 | # Р и ТО тепловых сетей | # тепловые трассы п. Усть-Лэкчим | # Гидравлические испытания на прочность и плотность, ТК участков трасс, не выдержавших гидравлические испытания | # котельная п. Усть-Лэкчим | # ремонт | # май | # май | - |
| # 31 | # Ремонт утепления и гидроизоляции трасс | # ДН 76 57 длиной 100 м.; | # УРСА - 5 куб.м.; стеклопластик РСТ - 2 рул. | # все сети | # ремонт | # сентябрь | # октябрь | - |
| # 32 | # Р и ТО котлового оборудования |  | # Очистка, промывка и опрессовка водогрейных котлов ревизия и ремонт запорно-регулирующей арматуры, в пределах котла | # котельная с. Мордино | # ремонт | # май | # май | - |
| # 33 | # Ремонт утепления и гидроизоляции трасс | # ДН 219 длиной 250 м.; | # УРСА - 10 куб.м.; стеклопластик РСТ - 4 рул. | # ул. Школьная | # ремонт | # сентябрь | # октябрь | - |
| # 34 | # Р и ТО тепловых сетей | # тепловые трассы с. Мордино | # Гидравлические испытания на прочность и плотность, ТК участков трасс, не выдержавших гидравлические испытания | # все сети | # ремонт | # май | # май | - |
| # 35 | # Р и ТО запорной арматуры котельной | # затвор 100 -2 шт. затвор 150 - 2 шт. | # КШФ 100-2 шт.; КШФ 150-2 шт. |  | # ремонт | # август | # август | - |
| # 36 | # Чистка и хлорирование РЧВ | # 0 | # плановая ручная чистка, уборка, хлорирование, промывка | # все скважины и РЧВ | # ремонт | # август | # сентябрь | # Потребители с. Корткерос |
| # 37 | # Ремонт и ТО скважин | # 20 скважин | # ТО, замена насосов, электрики, тех ремонт | # все скважины | # ремонт | # январь | # декабрь | - |
| # 38 | # Ремонт осветительного оборудования с заменой светильников на светодиодные |  | # светодиодные светильники с датчиками движения | # все скважины | # ремонт | # январь | # декабрь | - |
| # 39 | # Ремонт насосного оборудования |  | # частотники | # все скважины | # ремонт | # январь | # декабрь | - |
| # 40 | # Замена ПУ на скважинах и ВОС на современные | # механические | # с импульсным выходом | # все скважины и ВОС | # ремонт | # март | # апрель | - |
| # 41 | # Ремонт и ТО канализации. Сетей и КНС | # Промывка канализационных сетей после ремонта | # Чугунная труба ДУ 159 длиной 8,0 км | # с. Корткерос, п. Аджером, с. Сторожевск | # ремонт | # июль | # август | - |
| # 42 | # Ремонт осветительного оборудования с заменой светильников на светодиодные |  | # светодиодные светильники с датчиками движения | # КОС с. Корткерос, с. Сторожевск и п. Аджером | # ремонт | # январь | # декабрь | - |
| # 43 | # Ремонт насосного оборудования КОС |  | # насосы СД 50/10, | # КНС и КОС | # ремонт | # апрель | # ноябрь | - |